附件4

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（八一水库应急清淤工程结算款项）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

市政府常务会议纪要[2020]20号 《市十五届政府2020年第14次常务会议纪要》，有效提升库容量和整体美观，对发展城市防洪、旅游、美化环境有着重要的作用。八一水库应急清淤工程总体设计清淤高程为41.00米，清淤总方量13.5万方，工期2个月。

**（二）主要成效**

本次清淤增加总调蓄库容约12.03万方（总调蓄库容约206.15万方）。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.92分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)建设投入(万元)，目标值1273.6928，完成值1273.683，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)清淤完成方量(万方)，目标值13.5，完成值12.038，分值10，得分8.92。

**2、质量指标**

1)项目竣工验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

**3、时效指标**

1)工程工期(月)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)施工期间发生安全事故数(件)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)受益群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**