## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年度河湖长制奖励资金（指挥中心）
主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市水利局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 283.90 |  | 283.90 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 283.90 |  | 283.90 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实现汇集、共享跨部门数据信息，实时动态分析研判各类风险预警信息，分解小流域山洪灾害相关部门工作任务，为山洪灾害防御的科学决策提供依据。 |  |  |  |  | 罗源县完成竣工验收，连江县完成初验，闽清县完成初验。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | ≤1个 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程是否良性运行 |  | ≥1个 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90百分比 |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实施幸福河湖数 |  | ≥1条 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 河湖管护长度 |  | ≥30公里 |  | 43.2 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 截至2023年12月底完成，完成项目初步验收率 |  | ≥100百分比 |  | 100 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100百分比 |  | 100 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 |  | ≥100百分比 |  | 100 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2023年12月底投资完成比例 |  | ≥90百分比 |  | 100 | 12 | 12
总分 | [7 empty] | 100