## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年省级资金福州市水利工程项目安全监管
主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市水利局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 43.00 |  | 26.29 | 10 | 61.14 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 43.00 |  | 26.29 | — | 61.14
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务，聘请第三方服务机构作为安全检查技术支撑单位，配合我局开展全市水利项目安全检查88次。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥1.8% |  | 1.85 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查覆盖县区比率 |  | ≥100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查数量 |  | ≥88次数 |  | 90 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 问题回查率 |  | ≥100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 启动及时性 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100