## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年中央水利资金（提前批）水旱灾害防御项目
主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市水利局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 405.00 | 405.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 405.00 | 405.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年要求：按照“补充短板、确有所需、突出重点、因地制宜”的原则，以数字化、网络化、智能化为主线，加强顶层设计，通过山洪灾害补充调查评价、山洪灾害监测预警能力巩固提升、山洪灾害预警服务能力提升和持续开展群测群防体系建设，针对前期建设薄弱环节，强化“四预",加强网络安全建设，大幅提升我市山洪监测预警公共服务能力。 2023年具体要求可根据省厅将批复的实施方案。 |  |  |  |  | 根据《福建省2023年度山洪灾害防治项目实施方案》的安排，由省水利厅统一组织对全省（福州市88个）水雨情自动监测重点站站点建设项目进行统一招标。按照省厅安排，2023年6月15日我局提交了“项目委托招标函”；2024年2月7日，我局收到《福建省水利厅关于调整山洪灾害防治项目部分建设任务的通知》，表示省厅不再统一招标，改为由各地市自主招标。目前省厅正在编制更加详细的实施方案和技术参数，以便各地市开展招标工作。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人数 |  | ≥10人 |  | 12 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 |  | ≥35.4469万人 |  | 37.241 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治县数 |  | ≥9个 |  | 9 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 截至2024年6月底，项目方案是否通过评审 |  | ≥80% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年内上会研究通过及时率 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90