## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 八一水库应急清淤工程结算款项
主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市水利局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 1273.68 |  | 1273.68 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1273.68 |  | 1273.68 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 有效提升库容量和整体美观，对发展城市防洪、旅游、美化环境有着重要的作用。 |  |  |  |  | 本项目按时完成，清淤12.03万方。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设投入 |  | ≤1273.6928万元 |  | 1273.683 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 施工期间发生安全事故数 |  | ≤0件 |  | 0 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 清淤完成方量 |  | ≥13.5万方 |  | 12.038 | 10 | 8.92 | 原指标为预估值，差异函已放附件
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤2月 |  | 2 | 15 | 15
总分 | [7 empty] | 98.92