## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 山洪灾害非工程措施（2021年度资金项目尾款）
主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市水利局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 40.85 |  | 40.85 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 40.85 |  | 40.85 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成福州市水利局市本级山洪灾害监测预警平台更新、巩固提升，包括山洪灾害预警设施设备完善、市级山洪灾害监测预警平台完善、运维。2023年按合同约定支付合同款，做好运行维护。 |  |  |  |  | 全部完成福州市水利局市本级山洪灾害监测预警平台更新、巩固提升，包括山洪灾害预警设施设备完善、市级山洪灾害监测预警平台完善。并已支付全部尾款40.85万元。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化建设成本控制率 |  | ≤5% |  | 2.51 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 |  | ≥1% |  | 2.51 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人数 |  | ≥10人次 |  | 12 | 15 | 15
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 软件模块开发数量 |  | ≥1套 |  | 1 | 14 | 14
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备无故障运行率 |  | ≥90% |  | 98.35 | 13 | 13
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 系统一般故障修复响应时间 |  | ≤48小时 |  | 48 | 13 | 13
总分 | [7 empty] | 100