## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 福州市水土保持专项（2023市本级2）
主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市水利局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 57.00 |  | 38.40 | 10 | 67.37 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 57.00 |  | 38.40 | — | 67.37
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展水土保持宣传、监测和监督执法、课题调研、评估等 |  |  |  |  | 开展常态化水土流失综合治理，水土流失率下降至6.51以下；水土流失综合治理监督性监测工作达到初步成效，监督检查通过率达到100%
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥0% |  | 8.6 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水土流失率 |  | ≤6.64% |  | 6.51 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉业务部门不作为的投诉件数量 |  | ≤90% |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 |  | ≥1次 |  | 1 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告审查通过率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100