## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 福州智慧水利建设项目（一期）
主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市水利局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 929.00 |  | 929.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 929.00 |  | 929.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建成福州智慧水利平台（一期），包括福州市水利数据资源中心、福州市河湖水系综合调度指挥中心、水利一张图、应用支撑平台、智慧使能平台和河湖长制、水政执法、山洪灾害、水利可视化分析系统、水利移动应用。2023年做好平台试运行。 |  |  |  |  | 2022年11月22日通过“数字福州”评审专家初步验收，已上线试运行，正在开展密码评估工作。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化建设成本控制率 |  | ≤3% |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 |  | ≥0.3% |  | 0.5 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人数 |  | ≥50人次 |  | 70 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖县区比率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 软件模块开发数量 |  | ≥7个 |  | 7 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 |  | ≥1套 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 |  | ≥3套 |  | 18 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备无故障运行率 |  | ≥90% |  | 99.4 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统安全等级 |  | =3级 |  | 3 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 系统一般故障修复响应时间 |  | ≤48小时 |  | 48 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100