## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 转下达中央水利救灾资金（第二批）
主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市水利局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 1489.00 |  | 1489.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1489.00 |  | 1489.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
完成马尾区水毁修复项目实施方案批复并已开工；连江县晓澳镇水牛溪水库、象鼻头水库水毁修复项目正在施工，完成连江县蓼沿乡日月笼水库水毁修复项目实施技术方案、连江县蓼沿乡溪东村、凤岩村等护岸水毁修复项目实施方案、连江县丹阳镇花园溪坑口段护岸水毁修复项目实施方案、连江县透堡镇塘里村黄花峻河道护岸水毁修复项目实施方案、连江县官坂镇牛二水库水毁修复项目实施方案、连江县马鼻海堤站水毁修复项目实施方案、晓澳镇百胜海堤水闸水毁修复项目实施方案、连江县下宫镇上宫村宫南段护岸水毁修复工程实施方案审查意见的批复；完成白水围垦堤防水毁修复项目实施方案批复；完成中房镇下湖村护岸水毁修复项目；牛梅溪水库应急加固工程；完成永泰县塘前乡一都溪唐乾明月小区段护岸应急修复工程设计方案、永泰县丹云乡下洋水毁修复招标确认；永泰县梧桐镇西林村水毁护岸修复已开工；完成永泰县嵩口镇龙湘村护岸水毁修复工程实施方案编制。池园镇隔兜村水尾坑护岸修复、池园镇井后村化来坑护岸水毁修复已完工。牛梅溪水库应急加固工程竣工验收证书等
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助县市区水毁修复项目 |  | ≥1个 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 |  | ≥80% |  | 90 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | ≥80% |  | 80 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度 |  | ≥90% |  | 0 | 5 | 0 | 未做调查
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患开工情况 |  | ≥1处 |  | 4 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水库（水电站）水毁修复数量 |  | ≥5处 |  | 7 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 堤防（护岸）水毁修复数量 |  | ≥25处 |  | 25 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涵闸泵站水毁修复数量 |  | ≥1处 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工设计标准 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工验收 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工监理 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行率 |  | ≥80% |  | 100 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 95