## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年福州市鳌峰水闸重建工程第二次报送
主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市闽江下游防洪工程建设有限公司
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 3105.95 |  | 2031.30 | 10 | 65.40 |  | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 3105.95 |  | 2031.30 | — | 65.40
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 工程重建水闸布置于旧闸线内港侧5.0m处，项目总投资13871.45万元，建设工期18个月。外江设计防洪标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇，水闸建筑物等级为1级。 |  |  |  |  | 劳务派遣人数105人，项目完成招投标次数1次，水闸设备等运行故障发生率为0，资金拨付及时率100%，成本控制率-0.01%，项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费5678835元，投诉业务部门不作为的投诉件数量0件。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% |  | -0.01 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费 |  | ≥30元 |  | 5678835 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉业务部门不作为的投诉件数量 |  | ≤95件 |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 |  | ≥3000人 |  | 105 | 10 | 0.35 | 绩效目标值填错
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成招投标次数 |  | ≥5次 |  | 1 | 10 | 2 | 绩效目标值填错
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 故障发生率 |  | ≤100% |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 77.35