## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 林浦排涝闸站抢险救灾工程
主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市闽江下游防洪工程建设有限公司
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 1.06 | 1.06 |  | 1.06 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1.06 | 1.06 |  | 1.06 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对林浦闸站及两侧护岸地基进行防渗加固，闸站底板桩基补强处理，消力池底板修复及土体补强处理，对排涝闸站动力房进行拆除并重建。 |  |  |  |  | 劳务派遣人数6人，故障发生率0，资金拨付及时性100%，工程维护率100%，年度完成投资额0，周围村民对水利设施的满意度100%
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程维护率 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度完成投资额 |  | ≥300万 |  | 0 | 30 | 0 | 无拨款
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围村民对水利设施的满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 |  | ≤5人 |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 故障发生率 |  | ≤10% |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  | ≥90% |  | 100 | 20 | 20
总分 | [7 empty] | 70