## 汇总
附件1
福州市转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  | 资金使用单位 | 各县（市）区移民管理机构
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 12271.31 | 7022.8872 |  | 57.23%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 12271.31 | 7022.8872 |  | 57.23%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照任务要求分配及使用资金
|  |  | 下达及时性 | 按照上级文件要求，及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照有关规定拨付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照任务要求开展项目，专款专用
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达资金，控制项目资金
|  |  | 预算绩效管理情况 | 做好项目绩效目标及开展绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照上级文件要求，及时下达资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、完成后期扶持受益移民人口62908。 2、完成美丽家园建设项目27个。 3、移民对后期扶持政策实施满意度90%。 |  |  |  | 1：完成后期扶持受益移民人口62908人。 2：完成美丽家园建设项目22个。 3、移民对后期扶持政策实施满意度95%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 80931 | 80931
|  |  | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |  | 28 | 35
|  |  | 指标3：产业扶持项目（个） |  | 3 | 5
|  |  | 指标4：就业创业能力培训（人次） |  | 1220 | 920
|  |  | 指标5：其他项目（个） |  | 2 | 1
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 80% | 54.46% | 项目实施和资金支付进度偏慢，抓紧推动项目进展
|  |  | 指标3：截至次年3月15日，项目资金支付率（%） |  | 100% | 55.58% | 项目实施和资金支付进度偏慢，抓紧推动项目进展
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 100% | 80.89% | 资金支付进度偏慢，协调财政部门，加快拨付进度
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（元） |  | 2% | 2%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：统筹解决突出问题个数（个） |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个） |  | 5 | 6
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | ≥80% | 95.56%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 福清
附件1
福清市转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 6587.13 | 3949.8952 |  | 59.96%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 6587.13 | 3949.8952 |  | 59.96%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
完成直补发放20215人次；完成美丽家园建设项目7个，整合资金项目（示范区、润泽库区各1个）2个。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 35033 | 35033
|  |  | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |  | 9 | 7 | 项目类型变化
|  |  | 指标3：产业扶持项目（个） |  | 0 | 2
|  |  | 指标4：就业创业能力培训（人次） |  | 300 | 0 | 2026年2月已批复变更为其他项目
|  |  | 指标5：其他项目（个） |  | 0 | 0
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 80% | 43.83% | 部分项目进度慢，部分资金因财政资金紧张未能及时支付
|  |  | 指标3：截至次年3月15日，项目资金支付率（%） |  | 100% | 59.96% | 部分项目进度慢，部分资金因财政资金紧张未能及时支付
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 100% | 90.61% | 部分资金涉及节余资金于2025年变更为其他项目；部分资金财政资金紧张未能及时支付
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） |  | 2% | 2%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：统筹解决突出问题个数（个） |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个） |  | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | ≥80% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 晋安
附件1
晋安区中央水库移民扶持基金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金（闽财农指〔2024〕110号）
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  | 资金使用单位 | 晋安区农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 41.7 | 22.14 |  | 53.09%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 41.7 | 22.14 |  | 53.09%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照任务要求分配及使用资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 按照上级文件要求，及时下达资金 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照有关规定拨付资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照任务要求开展项目，做到专款专用 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达资金，控制项目资金 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 做好项目绩效目标及开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照上级文件要求，及时下达资金 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：完成移民直补金发放，按核定人数按时完成发放。 目标2：完成美丽家园建设项目1个。 目标3：移民群众对后期扶持政策实施满意度达80%以上。 |  |  |  | 目标1：发放移民直补资金22.14万元，直补受益移民369人，按时发放率100%，直补资金标准符合率100%。 目标2：完成美丽家园建设项目1个。 目标3：移民对后期扶持政策实施满意度100%，与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件0件，交办的信访事项及时处理率100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 372 | 369 | 本年度直补移民核减3人，结余资金结转下一年度用于移民乡项目建设。
|  |  | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |  | 1 | 1
指标3：产业扶持项目（个）
指标4：就业创业能力培训（人次）
指标5：其他项目（个）
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 80% | 80%
|  |  | 指标3：截至次年3月15日，项目资金支付率（%） |  | 100% | 0% | 资金已下达移民乡，报账资料业主单位已提交区政局，等待财政局支付
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
指标2：统筹解决突出问题个数（个）
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个）
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 80% | 100%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 连江
附件1
连江县转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 连江县水利局 |  | 资金使用单位 | 各项目业主单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 540.48 | 165.4861 |  | 30.62%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 540.48 | 165.4861 |  |  | 540.48（其中用于直补资金发放81.9万元、美丽家园建设458.58万元）
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  | 165.4861（其中用于直补资金发放81.12万元、美丽家园建设84.3661万元）
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 符合要求 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 符合要求 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：及时足额发放直补资金，确保移民受益； 目标2：安排项目5个； 目标3：移民满意率达80%。 …… |  |  |  | 目标1：发放直补资金81.12万元，受益移民1352人； 目标2：批复项目5个，已完工验收3个； 目标3：移民满意率95%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 1352 | 1352
|  |  | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |  | 5 | 3
指标3：产业扶持项目（个）
指标4：就业创业能力培训（人次）
指标5：其他项目（个）
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标3：截至次年3月15日，项目资金支付率（%） |  | 100% | 30%
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 100% | 75%
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） |  | 0% | 0%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
指标2：统筹解决突出问题个数（个）
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个）
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 80% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 罗源
附件1
罗源县转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 罗源县财政局 |  | 资金使用单位 | 罗源县水利局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 470.7 | 470.7 |  | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 470.7 | 470.7 |  | 100
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 合理分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 按项目完成进度及时下达资金 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 按项目进度申请拨付资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金均用于已申报项目支出 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 严格按照相关法律法规执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 统一领导分级管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 程序规范公开透明 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：项目帮扶移民安置村数量7个，项目帮扶移民受益人数2530人。 目标2：工程质量合格率100%，项目验收通率100%。 目标3：项目完成后正常运行比例100%，对移民收入增长产生促进作用目标4：促进相关信访问题化解率100%。 |  |  |  | 目标1：项目帮扶移民安置村数量7个，项目帮扶移民受益人数2530人。 目标2：工程质量合格率100%，项目验收通率100%。 目标3：项目完成后正常运行比例100%，对移民收入增长产生促进作用目标。 项目4：促进相关信访问题化解率100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 3036 | 3036
|  |  | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |  | 4 | 4
指标3：产业扶持项目（个）
指标4：就业创业能力培训（人次）
指标5：其他项目（个）
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 26.19% | 26.19%
|  |  | 指标3：截至次年3月15日，项目资金支付率（%） |  | 54.82% | 54.82%
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） |  | 8 | 8
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：统筹解决突出问题个数（个） |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个） |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 100% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 永泰
附件1
永泰县转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金和一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金（闽财农指〔2024〕110号、闽财农指〔2025〕026号、闽财农指〔2025〕050号）
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1975.78 | 1075.3959 |  | 54.43%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1975.78 | 1075.3959 |  | 54.43%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照任务要求分配及使用资金
|  |  | 下达及时性 | 按照上级文件要求，及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照有关规定拨付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照任务要求开展项目，专款专用
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达资金，控制项目资金
|  |  | 预算绩效管理情况 | 做好项目绩效目标及开展绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照上级文件要求，及时下达资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：移民直补资金312.36万元，6月底全部发放到位。 目标2：项目资金1663.42万元，用于建设美丽家园个5项目、技能培训2个项目、监测评估1个项目及“润泽库区，造福移民”工程建设1个项目，项目预计11月底前完工。 目标3：移民对后期扶持政策满意度80%以上。 |  |  |  | 目标1：移民直补资金310.98万元，6月底已全部发放到位。 目标2：项目资金共计拨付1663.42万元。用于建设美丽家园4个项目（其中3个项目已完工验收，另1项目在建），就业创业能力培训920人次。 目标3：移民对后期扶持政策满意度100%以上。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 11763 | 11763
|  |  | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |  | 2 | 4
指标3：产业扶持项目（个）
|  |  | 指标4：就业创业能力培训（人次） |  | 920 | 920
|  |  | 指标5：其他项目（个） |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 80% | 54%
|  |  | 指标3：截至次年3月15日，项目资金支付率（%） |  | 100% | 56%
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 100% | 97%
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） |  | 2% | 5%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：统筹解决突出问题个数（个） |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个） |  | 1 | 1
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | ≥80% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 闽清
附件1
中央水库移民扶持基金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  | 资金使用单位 | 闽清县库区移民中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1520.42 | 807.22 |  | 53.09%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1520.42 | 807.22 |  | 53.09%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：后期扶持受益移民人口 11357 人。 目标2：建设移民美丽家园建设项目9 个，产业扶持项目3个。 目标3：移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。 |  |  |  | 目标1：后期扶持受益移民人口 11357 人。 目标2：建设移民美丽家园建设项目9 个，产业扶持项目3个。 目标3：移民对后期扶持政策实施满意度85%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 11357 | 11357
|  |  | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |  | 9 | 9
|  |  | 指标3：产业扶持项目（个） |  | 3 | 3
|  |  | 指标4：就业创业能力培训（人次） |  | 0 | 0
|  |  | 指标5：其他项目（个） |  | 0 | 0
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 80% | 65% | 项目实施进度缓慢，截止目前项目资金完成率已打95.38%，争取加快完成100%。
|  |  | 指标3：截至次年3月15日，项目资金支付率（%） |  | 100% | 53.09% | 县财政资金紧张，申请资金进度缓慢。拟专题报告县政府并主动协调财政部门，加快拨付进度
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 100% | 67.63% | 县财政资金紧张，申请资金进度缓慢。拟专题报告县政府并主动协调财政部门，加快拨付进度
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） |  | 2% | 2%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 1
|  |  | 指标2：统筹解决突出问题个数（个） |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个） |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 1
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 80% | 85%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 长乐
附件1
XX转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 长乐区水利局 |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 548.06 | 272.31 |  | 49.69%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 548.06 | 272.31 |  | 49.69%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 合理分配资金
|  |  | 下达及时性 | 按项目完成进度及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 | 按项目进度申请拨付资金
|  |  | 使用规范性 | 资金均用于已申报项目支出
|  |  | 执行准确性 | 严格按照相关法律法规执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 统一领导分级管理
|  |  | 支出责任履行情况 | 程序规范公开透明
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：资金结算率100%； 目标2：完成美丽家园建设项目3个； 目标3：移民对后期扶持政策实施满意度100%。 |  |  |  | 目标1：资金结算率8.71%； 目标2：完成美丽家园建设项目1个； 目标3：移民对后期扶持政策实施满意度100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 4520 | 4896
|  |  | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |  | 4 | 2 | 项目在建预计今年完成
指标3：产业扶持项目（个）
指标4：就业创业能力培训（人次）
指标5：其他项目（个）
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 80% | 77.98% | 项目在建预计今年完成
|  |  | 指标3：截至次年3月15日，项目资金支付率（%） |  | 100% | 58.55% | 项目在建预计今年完成
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 100% | 46.3% | 项目在建预计今年完成
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（元） |  | 600
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：统筹解决突出问题个数（个） |  | 0
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个） |  |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 95% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 马尾
附件1
马尾区转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 福州市水利局 |  | 资金使用单位 | 马尾区农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 37.14 | 17.04 |  | 45.88%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 37.14 | 17.04 |  | 45.88%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：完成移民直补发放，按核定人数按时完成发放任务。 目标2：美丽家园建设项目1项，当年开工，完成80%以上投资，2026年3月完成投资任务。 目标3：移民群众直补金发放和项目实施满意率80%以上。 |  |  |  | 目标1：完成移民直补发放，核定人数284人，实际按时发放284人。 目标2：美丽家园建设项目1项，当年开工，完成80%以上投资。 目标3：移民群众直补金发放和项目实施满意率90%以上。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 619 | 619
|  |  | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |  | 1 | 1
|  |  | 指标3：产业扶持项目（个） |  | 0 | 0
|  |  | 指标4：就业创业能力培训（人次） |  | 0 | 0
|  |  | 指标5：其他项目（个） |  | 0 | 0
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 0 | 正抓紧完工验收
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 0
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标3：截至次年3月15日，项目资金支付率（%） |  | 100% | 0 | 正在支付审核
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 98% | 100%
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：统筹解决突出问题个数（个） |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个） |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 80% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。(无)
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 闽侯
附件1
中央水库移民扶持基金（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 闽侯县水利局 |  | 资金使用单位 | 闽侯县水电站库区移民中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 549.9 | 242.7 |  | 44.14%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 549.9 | 242.7 |  | 44.14%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 我单位根据省水利厅批复核准，分配当年度移民资金
|  |  | 下达及时性 | 我单位根据省财政厅、水利厅资金下达后，及时分解至各乡镇。
|  |  | 拨付合规性 | 我单位根据项目业主施工进度，按规定拨付项目款
|  |  | 使用规范性 | 我单位严格按照资金管理要求使用中央移民后扶资金
|  |  | 执行准确性 | 我单位严格按照资金管理准确执行使用中央移民后扶资金
|  |  | 预算绩效管理情况 | 我单位严格执行预算绩效管理工作
|  |  | 支出责任履行情况 | 我单位依规履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：按规定拨付963人直补资金,直补资金按时发放率100%； 目标2：完成中央水库移民扶持资金投入491.7万元，完成项目建设4个； 目标3：移民对后期扶持政策实施的满意度达到80%以上；后期扶持有关的非正常进京越级上访事件控制在0件内，矛盾纠纷的化解率达到100%。 |  |  |  | 目标1：按规定拨付963人直补资金,直补资金按时发放率100%； 目标2：完成中央移民扶持资金投入491.7万元，完成项目建设4个； 目标3：移民对后期扶持政策实施的满意度达到95%；后期扶持有关的非正常进京越级上访事件控制在0件内，矛盾纠纷的化解率达到100%
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 9165 | 9165
|  |  | 指标2：移民美丽家园建设项目（个） |  | 4 | 4
|  |  | 指标3：产业扶持项目（个） |  | 0 | 0
|  |  | 指标4：就业创业能力培训（人次） |  | 0 | 0
|  |  | 指标5：其他项目（个） |  | 0 | 0
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 75% | 已督促大湖乡六锦村、上苑村农村饮水提升改造工程加快施工进度，预计三月底完工，完工后乡镇立即安排验收
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 80% | 92.87%
|  |  | 指标3：截至次年3月15日，项目资金支付率（%） |  | 100% | 38% | 部分项目前期工作慢，开工较迟，导致项目进度较慢。已督促业主倒排工期，抓紧完工。
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 100% | 44% | 部分项目前期工作慢，开工较迟，导致项目进度较慢。已督促业主倒排工期，抓紧完工。
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） |  | 2 | 2
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：统筹解决突出问题个数（个） |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个） |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | ≥80% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。