## 附表2
附件2：
福州市2014年计划新开工重大水利项目1月信息报表
序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 项目总投资（万元） | 2014年计划完成投资（万元） | 当月完成投资(万元) | 年初至报告期累计完成投资（万元） | 年度完成投资比例 | 目前主要工作进度 | 当前需要帮助协调解决的主要问题 | 计划开工月份 | 建设（筹建）单位 | 主管单位 | 备注
总计 | 7 |  |  |  | 436093 | 26760 | 1005 | 1005 | 3.756%
（一）引调水工程 |  |  |  |  | 230000 | 4000 | 1000 | 1000 | 25%
1 | 福州市中心城区防山洪与内河生态补水工程 | 福州市城区 | 新建泵站6座，开挖隧洞26.9km，补水支洞2.7km，新建进出水口水闸4座，节制闸6座，铺设管道10.48km，泵站技术改进工程1项，并建立闸站数据采集及监控系统 | 2014-2017 | 230000 | 4000 | 1000 | 1000 | 25% | 工程可研已审查正在根据专家意见修改，可研批复前置审批手续环评、移民安置等正在办理。 |  | 2014.10 | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 | 福州市水利局
（二）防洪防潮工程 |  |  |  |  | 146355 | 18200 | 5 | 5 | 0.02747%
1 | 闽江防洪工程福州段（二期闽清段） | 闽清县梅城镇、梅溪镇、坂东镇、白中镇 | 闽江干流梅溪河道防洪堤和护岸工程共10.9公里。 | 2014-2016 | 27370 | 4000 | 0 | 0 | 0% | 可研报告得到水利厅审查，水土保持方案报告、移民安置规划已审查,环境影响评价报告正在根据专家审查意见修改。 |  | 2014.9 | 闽清县防洪工程建设有限公司 | 闽清县政府
2 | 闽江防洪工程福州段（三期永泰段） | 永泰县嵩口镇、城峰镇、葛岭镇 | 7条堤防（护岸），总长8.225km；建设防汛道路长6.388km；新建穿堤建筑物10座；累计整治河道长度8394m。 | 2014-2016 | 20183 | 2400 | 0 | 0 | 0% | 可研报告得到水利厅审查，水土保持方案报告、移民安置规划已审查,环境影响评价报告已编制完成待审查。 |  | 2014.9 | 永泰县民生水利投资有限公司 | 永泰县政府
3 | 罗源湾开发区松山片区大小获片防洪排涝工程 | 罗源湾开发区 | 大小获防洪堤总长约15329米，其中大获溪新建防洪堤11188米，小获溪新建防洪堤4141米；新建水闸3座，1座泵站。 | 2014-2017 | 61180 | 800 | 0 | 0 | 0% | 完成规划修编、项目建议书审批。正在编制环评、可行性研究报告等。 |  | 2014.11 | 福州台商投资区管理委员会 | 罗源县政府 | 原松山片区防洪排涝大项目不做先做大小获片
4 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程 | 福州市马尾区亭江镇 | 新建堤防2.7km，加高加固原有堤防4.1km，新建水闸1座，改造水闸3座。防潮标准为50年一遇，排洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇。 | 2014-2016 | 37622 | 11000 | 5 | 5 | 0.04545% | 工可报告已通过水利厅行业审查；移民安置方案已经省移民开发局审批；水土保持方案已经省水利厅审批；海域使用论证及海洋环评需通过市海洋渔业局审查后报市政府； | 需要协调省市有关部门加快海域使用审批进度 | 2014.1 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 马尾区政府
（三）流域综合整治工程 |  |  |  |  | 59738 | 4560 | 0 | 0 | 0%
1 | 福州市闽江北港驳岸整治一期工程 | 闽江北港，始于洪山桥下游，终于魁岐铁路桥上游 | 岸线总长33.67km，其中南岸16.75km北岸16.92km | 2014-2016 | 56788 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 一期工程初设已编制完成，正在进行修编 |  | 2014.9 | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 | 福州市水利局 | 106915万元（水利部分56788万元）
2 | 永泰县富泉溪综合整治工程 | 大洋镇 | 综合治理河长3.749km，新建堤防2.523km，河道清淤2.012km，新建排水箱涵1处，排涝涵管5处。 | 2014-2015 | 2950 | 1560 | 0 | 0 | 0% | 初步设计已审批，正在 进行招投标工作 |  | 2014.4 | 大洋镇 人民政府 | 永泰县政府
#DIV/0!
填报单位： 填表人： 联系电话： 负责人： 联系电话：