## Sheet1
2017年福州市水利局工程包5月投资进度表
序号 | 项目 | 年度投资计划（万元） | 年度累计完成投资（万元） | 完成进度 | 序时进度
合计 |  | 146566.62 | 84937.74 | 57.95% | 41.67%
蓄引调水工程包 |  | 84003 | 41547 | 49.46%
1 | 福州市霍口水库工程 | 36000 | 21000
2 | 闽清县葫芦门水库工程 | 1500 | 980
3 | 平潭及闽江口水资源配置工程（一闸三线） | 45000 | 19167
4 | 溪源水库二期供水工程 | 1203 | 150
5 | 闽清县坂东水厂工程 | 300 | 250
安全生态水系建设工程包 |  | 20938.62 | 9742.92 | 46.53%
1 | 安仁溪万里安全生态水系建设项目 | 1858 | 1858
2 | 敖江流域牛溪安全生态水系建设项目 | 218.91 | 218.91
3 | 敖江流域安全生态水系建设项目 | 181.91 | 181.91
4 | 洋里溪安全生态水系建设项目 | 2079.8 | 869.8
5 | 霍口乡万里安全生态水系建设项目 | 800 | 110
6 | 清凉溪安全生态水系建设项目 | 800 | 460
7 | 福清龙江安全生态水系建设项目 | 1000 | 40
8 | 渔江河道安全生态水系建设项目 | 1000 | 120
9 | 福清市河道综合治理项目 | 12000 | 5530
10 | 水土流失治理工程中安全生态水系建设部分 | 1000 | 354.3
水土流失综合治理工程包 |  | 2125 | 950.82 | 44.74%
1 | 2017年水土流失综合治理项目 | 2125 | 950.82
排水防涝工程包 |  | 39500 | 32697 | 82.78%
1 | 福州江北城区山洪防治及生态补水工程 | 36500 | 32297
2 | 福州地区大学新校区防洪排涝工程体系泄洪洞工程 | 3000 | 400