目  录

1 项目及项目区概况	1

1.1项目概况	1

1.2项目区概况	5

2  水土保持方案和设计情况	10

2.1主体工程设计	10

2.2水土保持方案	10

2.3水土保持方案变更	10

2.4水土保持后续设计	11

3  水土保持设施建设情况评估	12

3.1水土流失防治责任范围	12

3.2弃渣场设置	12

3.3取土场设置	12

3.4水土保持措施总体布局	12

3.5水土保持设施完成情况	13

3.6水土保持投资完成情况	17

4  水土保持工程质量	21

4.1质量管理体系	21

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	23

4.3弃渣场稳定性评估	28

4.4总体质量评价	28

5 工程初期运行及水土保持效果	29

5.1初期运行情况	29

5.2水土保持效果	29

5.3公众满意度调查	30

6 水土保持管理	31

6.1组织领导	31

6.2规章制度	31

6.3建设管理	32

6.4水土保持监测	33

6.5 水土保持监理	33

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	33

6.7水土保持补偿费缴纳情况	34

6.8水土保持设施管理维护	34

7 结论及阶段工作安排	35

7.1结论	35

7.2遗留问题安排	35

8 附件及附图	36

8.1 附件	36

8.2 附图	36

前言

由福州市鼓楼第一中心小学负责建设的鼓一小教育集团嘉达校区建设项目，代建单位为榕建德育（福州）建设投资有限公司，位于鼓楼区五凤街道，场地位于福飞路西侧，江厝路南侧，二环路北侧。项目中心坐标：东经119°29’30.2194”，北纬：26°11’20.9385”。

鼓一小教育集团嘉达校区建设项目（以下简称“本项目”）总征占地面积2.22hm2，其中永久占地面积2.20hm2，临时占地0.67hm2（其中0.65hm2临时占地布设于征地红线内，0.02hm2临时占地布设于征地红线外）。项目占用土地类型为城镇村及工矿用地。

2024年01月04日，福州市鼓楼第一中心小学取得福州市水利局《关于鼓一小教育集团嘉达校区建设项目水土保持方案报告书的批复》（榕水利批〔2024〕1号）。

鼓一小教育集团嘉达校区建设项目原计划开工时间为2023年6月，计划完工时间为2026年5月，实际开工时间为2023年6月7日，实际完工时间为2025年6月30日，实际总工期为25个月。

项目实际总投资27715.23万元（未决算），其中土建投资16728.61万元（未决算），资金来源由PPP模式统筹解决。

建设单位在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案，结合施工过程中实际情况，在主体工程区、施工生产生活区、施工便道及土方临时堆场等防治责任范围内相继实施完成水土保持措施。

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第24号修改）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》的通知（办水保〔2018〕133号）和水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）》的通知（办水保〔2018〕135号）的要求，建设单位委托福州市勘测院有限公司开展鼓一小教育集团嘉达校区建设项目水土保持设施验收技术服务工作，我公司接受任务后随即会同建设单位多次进入现场核查，并配合建设单位召开水土保持设施验收协调会，并收集了设计、施工和监测工作总结等水土保持验收的相关资料。

水土保持工程管理、设计、财务等建档资料齐全；水土保持设施基本按批复的水土保持方案建成，建成的水土保持设施质量总体合格，符合水土保持的要求；工程建设期间管理制度健全，较好地控制了工程建设中的水土流失。

水土流失治理度、土壤流失控制比、表土保护率、渣土防护率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项指标均达到了方案设计目标值。水土保持设施具备正常运行条件，且能安全、有效运转，符合交付使用要求；水土保持设施的管理、维护措施已得到落实，具备开展水土保持设施验收的条件。

对照水利部《关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号），存在下列情况之一的，竣工验收结论应为不通过。本项目与（办水保〔2018〕133号）第四条第8点的逐条对照详见表1，经逐条对照，无不能通过的情况，说明本项目满足水土保持设施自主验收条件。

表1 水土保持竣工验收不通过情况对照表

| 序号 | 验收不通过情形 | 本项目情况 | 是否属于 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的 | 本工程委托福州市勘测院有限公司编制水土保持方案，并获得福州市水利局批复；项目水土保持方案不存在重大变更 | 否 |
| 2 | 未依法依规开展水土保持监测或补充开展的水土保持监测不符合规定的 | 本工程委托福州市勘测院有限公司开展水土保持监测工作，监测工作符合相关规定 | 否 |
| 3 | 未依法依规开展水土保持监理工作 | 水土保持监理工作纳入主体施工监理 | 否 |
| 4 | 废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的 | 本工程产生的弃方已运往指定项目回填 | 否 |
| 5 | 水土保持措施体系、等级和标准未按经批准的水土保持方案要求落实的 | 水土保持措施体系、等级和标准均按经批准的水土保持方案要求落实 | 否 |
| 6 | 重要防护对象无安全稳定结论或结论为不稳定的 | 无重要防护对象 | 否 |
| 7 | 水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的 | 本工程水土保持分部工程和单位工程经验收为合格 | 否 |
| 8 | 水土保持监测总结报告、监理总结报告等材料弄虚作假或存在重大技术问题的 | 水土保持监测总结报告材料按规范进行编报，不存在重大技术问题 | 否 |
| 9 | 未依法依规缴纳水土保持补偿费的 | 根据《鼓一小教育集团嘉达校区建设项目水土保持方案的批复》（榕水利批〔2024〕1号），本工程免征水土保持补偿费 | 否 |

在此基础上，我公司于2025年7月编制完成《鼓一小教育集团嘉达校区建设项目水土保持设施验收报告》。在工程建设过程中，福州市水利行政主管部门给予了大力支持和帮助，为确保工程建设的如期完成起到了重要作用。在工程即将验收之际，谨对在工程建设中给予我们大力支持和帮助的各级水行政主管部门，以及大力支持和积极配合我们工作的各参建单位表示衷心的感谢！

# 水土保持设施验收特性表

| 验收工程名称 | 鼓一小教育集团嘉达校区建设项目 | 验收工程地点 |  | 福州市鼓楼区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 | 新建 | 设计水平年 |  | 2026年 |  |
| 动工时间 | 2023年6月 | 完工时间 |  | 2025年6月 |  |
| 流域管理机构 | 太湖流域管理局 | 所属省级水土流失重点防治区 |  | 未列入省级水土流失重点防治区 |  |
| 水土保持方案批复部门、 时间及文号 | 福州市水利局，榕水利批〔2024〕1号，2024年01月04日 |  |  |  |  |
| 工期 | 主体工程 | 工期25个月 |  |  |  |
| 土壤侵蚀量 | 水土保持方案估算量 | 473.06t |  |  |  |
|  | 水土保持监测量 | 43.07t |  |  |  |
| 水土流失防治责任范围（hm2 ） |  | 水土保持方案界定的防治责任范围（hm2 ） |  |  | 实际发生的水土流失防治责任范围（hm2 ） |
|  |  | 2.22 |  |  | 2.22 |
| 防治目标 | 水保方案目标值 |  | 实际值 |  |  |
| 水土流失治理度（%） | 98 |  | 98.65 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 1.00 |  | 1.56 |  |  |
| 渣土防护率（%） | 99 |  | 99.25 |  |  |
| 表土保护率（%） | / |  | / |  |  |
| 林草植被恢复率（%） | 98 |  | 98.51 |  |  |
| 林草覆盖率（%） | 27 |  | 29.73 |  |  |
| 主要工程量 | 工程措施 | 主体工程区：全面整地0.66hm2、覆土0.26万m3、雨水管581.50m。 |  |  |  |
|  | 植物措施 | 主体工程区：景观绿化0.66hm2 |  |  |  |
|  | 临时措施 | 主体工程区：排水沟454m、沉沙池2口、基坑截水沟397m、基坑集水沟386m、集水井10口、泥浆沉淀池5口、洗车池1座、苫盖密目网8700m2； 施工便道：排水沟509m、沉沙池1口； 施工生产生活区：排水沟155m、沉沙池1口； 土方临时堆场：苫盖密目网500m2。 |  |  |  |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 |  | 外观质量评定 |  |
|  | 工程措施 | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 植物措施 | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 临时措施 | 合格 |  | 合格 |  |
| 水土保持总投资（万元） | 水土保持方案投资 | 133.0556 |  |  |  |
|  | 实际投资 | 134.74 |  |  |  |
| 工程总体评价 | 水土保持措施总体布局合理，各项措施按照水土保持法律法规要求落实完成，水土保持设施质量合格，总体达到水土保持设施验收标准；水土保持防治目标已实现，运行期管护责任已落实，具备竣工自主验收条件。 |  |  |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 福州市勘测院有限公司 | 主体工程监理单位 |  | 福州市建设工程管理有限公司 |  |
| 主体工程设计单位 | 福建省二建建设集团有限公司 | 主要施工单位 |  | 福建省二建建设集团有限公司 |  |
| 水土保持监测单位 | 福州市勘测院有限公司 | 水土保持监理单位 |  | （纳入主体监理） |  |
| 水土保持验收报告编制单位 | 福州市勘测院有限公司 | 建设单位 |  | 福州市鼓楼第一中心小学 |  |
| 地址 | 福州高新区高新大道1号 | 地址 |  | 福州市鼓楼第一中心小学 |  |
| 联系人 | 张岚杰 | 联系人 |  | 张志发 |  |
| 电话 | 15705900809 | 电话 |  | 13960901278 |  |

1 项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

鼓一小教育集团嘉达校区建设项目位于福建省福州市鼓楼区五凤街道。项目中心坐标：东经119°29’52.3508”，北纬：26°11’16.3474”+。

1.1.2主要技术指标

项目征地面积21956m2，总建筑面积31347.20m2，规划54个班，容纳学生2430人。其中计容建筑面积26347.20m2，不计容建筑面积5000.00m2，容积率为1.20；建筑占地面积7684.60m2，建筑密度35%；绿地面积6586.80m2，绿地率为30%。

建设内容：新建2栋6层教学楼，1栋6层综合楼，连廊和门卫，操场，校区消防通道，校区绿化及管线工程等。项目设有1处1层地下室，地下室占地共计0.74hm2，净高3.6m。

1.1.3工程投资

项目实际总投资27715.23万元（未决算），其中土建投资16728.61万元（未决算），资金来源由PPP模式统筹解决。

1.1.4项目组成及布置

鼓一小教育集团嘉达校区建设项目由主体工程区、施工生产生活区、施工便道及土方临时堆场等组成。

本项目组成包含永久工程和临时工程，永久工程由地面工程和地下工程组成，临时工程为施工生产生活区、施工便道及土方临时堆场。地面工程主要为地面建筑、道路工程、绿化工程三部分组成；地下工程主要为综合管线工程、地下室。

1.1.4.1主体工程区

本项目建设内容包括2栋6层教学楼，1栋6层综合楼，连廊和门卫，操场，校区消防通道，校区绿化及管线工程等。项目设有1处1层地下室，地下室占地共计0.74hm2，净高3.6m。

本项目于场地南侧设置1处主出入口和1处车行出入口，西北侧设置1处次入口。主入口处设有2处门卫。

项目由南往北分别新建1栋1-A#教学楼（层高6层），1栋1-B#教学楼（层高6层）和1栋1-C#综合楼（层高6层）；各栋楼之间设有文化长廊和文化长廊连接；操场位于场地东侧。

项目沿着建构筑物周围设有4m消防通道约489.80m，地面非机动车停车位位于1-C#综合楼北侧，采用混凝土结构。

本项目绿化面积共计0.66hm2。包括建构筑物周边绿化及操场绿化，共同形成错落有致的立体绿化系统，校园的环境设计要兼顾自然景观和人文景观，达到人与自然和谐统一，丰富的空间层次构成多种活动和交流的场所，合理绿化布置。

地下室位于综合楼、东侧教学楼下。地下室占地共计0.74hm2，基坑采取φ800旋挖桩+钢筋网喷锚防护。地下室设有2处机动车出入口，分别位于场地西北侧和1-A#教学楼东南侧。

雨水采用雨水管排放，雨水管沿着区内消防通道布设，排入南侧国棉巷市政雨水管，采用HDPE双壁波纹塑料管，雨水管长581.50m。

1.1.4.2施工生产生活区

根据项目建设区施工进度安排及总体布局，本项目已于场地东侧征地红线内布设1处施工生产生活区，占地0.34hm2。主要用于施工人员办公生活临时工棚搭建等。

截至目前，施工生产生活区已拆除，建设单位根据设计图纸进行建设。

1.1.4.3土方临时堆场

根据项目建设区施工进度安排及总体布局，在征地红线内空地处布设1处土方临时堆场，占地面积0.04hm2，用于土方的临时堆放。

截至目前，该区域已拆除，建设单位根据设计图纸进行建设。

1.1.4.3施工便道

本项目南侧为已建的国棉巷，周边存在江厝路、福飞路、天泉路和二环路等市政道路，场外交通运输便利。

项目施工时，沿着场地四周设有1条4～6m宽的施工便道，施工便道，长约507m，占地约0.29hm2（其中0.27hm2位于征地红线内，不重复计算占地）。

截至目前，该区域已拆除。红线外占地交还市政道路建设，不需要进行覆土整地和植被恢复；红线内的占地根据设计进行建设。

1.1.5施工组织及工期

1.1.5.1施工组织

（1）机械化施工

本项目的开挖、回填土工程均以机械化施工为主，人工施工仅限于少量不适宜机械施工的情况。

（2）施工材料

本项目建设所需的主要建筑材料包括水泥、钢材、砂料、石料等，主要采用购买的方式解决。本地均有生产、供应，货源充足，可就近采购。外购材料的经营厂家均为经有关部门批准建设的正式企业，在购买协议中将明确水土流失防治责任由开采单位负责。

（3）工程用水用电

施工生活用水从周边供水点接入，施工生产用水可直接从项目区周边取用。周边电力供应情况良好，工程用电与当地电力部门协商解决。

（4）运输条件

项目用地现状道路有凯歌路、上洋支路、海峡路，交通较为便利，运输条件良好，施工机械及运输无需另开施工道路，可以满足本项目施工需要。

1.1.5.2施工工期

鼓一小教育集团嘉达校区建设项目计划开工时间为2023年6月，计划完工时间为2026年5月，实际开工时间为2023年6月7日，实际完工时间为2025年6月30日，实际总工期为25个月。

1.1.6土石方情况

本项目土石方挖填总量7.24万m3，其中挖方5.70万m3，填方1.54万m3，无借方，余方4.16万m3。本项目余方4.16万m3已由福州闽新渣土运输有限公司根据福州市城市管理委员会出具的建筑垃圾运输单外运至福州市保罗环保产业示范基地项目。

1.1.7征占地情况

本项目水土流失防治责任范围2.22hm2，其中永久占地2.20hm2，临时占地0.67hm2（其中0.65hm2临时占地布设于征地红线内，0.02hm2临时占地布设于征地红线外）。

项目组成、占地性质、占地类型、占地面积等情况详见下表。

表1-1 工程征占地情况表

| 序号 | 项目 | 小计 | 项目 占地类型及面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城镇村及工矿用地 |  |
| 1 | 主体工程区 | 2.20 | 2.20 | 永久占地 |
| 2 | 施工便道 | (0.27)+0.02 | (0.27)+0.02 | 临时占地 |
| 3 | 施工生产生活区 | (0.34) | (0.34) | 临时占地 |
| 4 | 土方临时堆场 | (0.04) | (0.04) | 临时占地 |
| 合计 |  | 2.22 | 2.22 |  |

注：*表示位于用地红线内不重复计算面积

1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

项目不涉及拆迁（移民）安置，不涉及专项设施改（迁）建。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

1.1.2.1地质

根据《鼓一小教育集团嘉达校区建设项目岩土工程勘察报告》场地自上而下由以下几个土层组成：①杂填土（Q4ml）、②坡积砂质黏土（Qdl）、③残积砂质黏性土（Qel）、④全风化花岗岩（γ53）、⑤砂土状强风化花岗岩（γ53）、⑥碎块状强风化花岗岩（γ53）、⑦中-微风化花岗岩

（γ53）、⑦1中风化辉绿岩（β）。

根据岩土勘察报告，项目区不存在岩溶、滑坡、危岩及崩塌、泥石流、采空区、地面沉陷等其他不良地质现象，亦未发现场地具有暗藏的河道、墓穴、暗浜及防空洞等不利工程的埋藏物。场地相对较为稳定，适宜本项目建设。

1.1.2.2地貌

五凤街道地处福建省福州市鼓楼区，位于福州市市区北面，东邻省体育中心，南与华大、鼓西街道毗连，西迄外福铁路闽侯县界，北自外福铁路闽侯县界处向东沿外福铁路南基至福飞路铁道口，与新店镇接壤。

本项目场地属剥蚀残丘地貌单元，地势平缓，平均坡度在3°左右，场地原地面高程在14.97～19.22m之间，场地原为工厂，土地划拨前，该地块已完成拆迁工作。

1.1.2.3水文

本项目场地东侧约120m为湖前河，除此之外，周边无其他水系。湖前河北起东浦路铁路桥，沿福飞路向南，经福飞路桥向东，延伸至晋安河茶园水闸处，中段与树兜河相通，全长2588m，宽约8.00m，水深约 1.7m。

本场地揭示的地下水按埋藏条件包含上层滞水和潜水两种类型，其中潜水按赋存介质为基岩孔隙—裂隙潜水。

①上层滞水：主要赋存于①杂填土和坡积砂质黏土（Qdl）中，补给主要为大气降水及地表径流入渗，排泄方式主要为蒸发和下渗。

②潜水：基岩孔隙—裂隙水主要赋存于下部风化岩中，以潜水为主，局部存在坡、残积土隔断，具承压性，表现为承压水。由于风化程度不同，风化裂隙率和连通性差异较大，其透水性具不均匀性，总体透水性较弱，富水性也较弱。

地下水初见水位埋深变化为5.71～8.45m，近3~5年内地下水位年变化幅度约1.00m。

1.1.2.4气象

五凤街道属中亚热带海洋性季风气候，湿润多雨。夏季长无酷暑，冬无严寒，年平均气温19.6℃ , 全年无霜期326天，多年降水量 1342.5mm，年平均湿度为77%。

常年风向多为东南风，气候温和、雨量充沛。年平均降雨日数为142.3 天，年平均相对湿度为79% 。常年主导风向为东南风，夏季东南风、南风频率分别16.6%和14.5%, 静风频率为26.9%；冬季东南风和西风频率为11.5%和10.4% ，静风频率为23.1%。年平均风速为2.9米/秒，最大风速可达31.7米/秒。

项目区不同频率的短历时降雨强度详见表1-2。

表1-2 项目区暴雨成果表

| 降雨历时 | 年最大点 雨量均值（mm） | Cv | Cs/Cv | 设计频率暴雨值（mm,P=%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 2 |
| 10min | 20.8 | 0.29 | 3.5 | 25.4 | 28.9 | 32.1 | 36.2 |
| 60min | 47.9 | 0.34 | 3.5 | 59.9 | 69.7 | 79.0 | 90.6 |
| 6h | 88.5 | 0.46 | 3.5 | 115.9 | 142.6 | 168.4 | 201.8 |
| 24h | 154.6 | 0.40 | 3.5 | 198.2 | 237.3 | 274.5 | 321.9 |

1.1.2.5土壤

根据现场调查，项目场地土壤主要以红壤为主，根据调查，项目占地类型主要为教育用地和交通运输用地。政府相关部门在移交该地块前已对本项目进行简单的三通一平，场地内无表土可剥离。

1.1.2.6植被

五凤街道属亚热带常绿阔叶林地带，因受自然条件影响，植被群落比较复杂，种类繁多，层次较明显，但因长期采伐利用、烧毁的破坏，原生植被多遭破坏，目前演替为次生植被，现有林分为次生林和人工林。主要树种有榕树、黄檀、樟木、灌木丛等。

本项目场地原有植被主要为原工厂绿化树木及拆迁后场地生长的杂草等，植被覆盖度约22%。

1.2.2水土流失及防治情况

按全国水土流失类型区的划分，项目区属于南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为500t/km2.a。本项目所在区域水土流失类型主要以水力侵蚀为主，兼有风蚀，表现形式主要是面蚀，土壤侵蚀强度微度为主。根据调查的侵蚀模数，结合各占地类型的面积经加权平均计算，本项目原占地类型为耕地、园地、水域水利及设施用地。计算确定项目占地范围内原生平均土壤侵蚀模数为402t/km²·a。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定：生产建设项目水土流失防治标准等级应根据项目所处地区水土保持敏感程度和水土流失影响程度确定，应符合下列规定：1、项目位于人民政府和相关机构确定的水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重点湿地，且不能避让的，以及位于县级及以上城市区域的，应执行一级标准；2、项目位于湖泊和已建成水库周边、四级及以上河道两岸3km汇流范围区，或项目周边500m范围内有乡镇、居民点的，且不在一级标准区域的应执行二级标准；3、项目位于一级、二级标准区域以外的，应执行三级标准。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），鼓楼区不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，五凤街道未列入省级水土流失重点防治区；根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）相关规定，项目位于城市区域，因此项目水土流失防治标准执南方红壤区一级标准。

在水土保持预防监督工作方面，福州市水利局按照《中华人民共和国水土保持法》要求，确立“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，不断加强水土保持预防、保护和监督的力度，强调对开发建设项目可能造成的水土流失，必须编制水土保持方案，严格做好水土保持生产建设项目的水土保持审批、检查、监督和收费工作。坚持“谁造成流失，谁负责治理”的原则，落实水土保持“三同时”制度。通过各种形式宣传《中华人民共和国水土保持法》加大宣传力度，增强全民水土保持意识，使人民认识到水土资源是人类发展的最基本的物质基础。

2  水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

（1）《鼓一小教育集团嘉达校区建设项目可行性研究报告》（福建硕贤工程技术咨询服务有限公司，2022年5月）

（2）《鼓一小教育集团嘉达校区建设项目岩土工程勘察报告》（福州市勘测院有限公司，2023年3月）。

（3）《鼓一小教育集团嘉达校区建设项目建筑设计方案》（福建省二建建设集团有限公司，2023年5月）。

（4）《鼓一小教育集团嘉达校区建设项目基坑支护设计》（福州市勘测院有限公司，2023年6月）。

2.2水土保持方案

福州市鼓楼第一中心小学于2023年10月委托福州市勘测院有限公司编制该项目的水土保持方案报告书。按照生产建设项目水土保持技术标准等要求，福州市勘测院有限公司于2023年12月编制完成《鼓一小教育集团嘉达校区建设项目水土保持方案报告书送审稿》。2024年1月，根据专家组意见修编完成《鼓一小教育集团嘉达校区建设项目水土保持方案报告书》（报批稿）。

2024年01月04日，福州市鼓楼第一中心小学取得福州市水利局《关于鼓一小教育集团嘉达校区建设项目水土保持方案报告书的批复》（榕水利批〔2024〕1号）。

2.3水土保持方案变更

本项目各项水土保持措施与原水保方案设计的基本一致，未涉及变更。

2.4水土保持后续设计

本项目水土保持方案报告经福州市水利局批复之后，后续设计纳入主体工程的施工图一并设计。

3  水土保持设施建设情况评估

3.1水土流失防治责任范围

按照已批复的水土保持方案报告书，本项目水土流失防治责任范围2.22hm2，其中永久占地2.20hm2，临时占地0.67hm2（其中0.65hm2临时占地布设于征地红线内，0.02hm2临时占地布设于征地红线外）。

根据验收组查阅相关用地批复并现场实地核实，项目实际水土流失防治责任范围为2.22hm2，实际防治责任范围面积与方案批复防治责任范围面积相比无变化。

水土流失防治责任范围见下表3-1。

表3-1 水土流失防治责任范围

| 项目分区 | 批复防治责任范围面积（hm2） | 实际防治责任范围面积（hm2） | 实际与批 复比较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 2.20 | 2.20 | 无变化 |
| 施工便道 | (0.27)+0.02 | (0.27)+0.02 | 无变化 |
| 施工生产生活区 | (0.34) | (0.34) | 无变化 |
| 土方临时堆场 | (0.04) | (0.04) | 无变化 |
| 合计 | 2.22 | 2.22 | 无变化 |

注：（）表示位于用地红线内不重复计算面积。

3.2弃渣场设置

经现场核查，项目实际与批复一致，未设置弃渣场。

3.3取土场设置

经现场核查，项目实际与批复一致，未设置弃取土场。

3.4水土保持措施总体布局

3.4.1主体工程区

水保方案措施布局：根据已批复的水保方案，主体工程区的工程措施：全面整地、覆土、雨水管；植物措施：景观绿化；临时措施：排水沟、沉沙池、基坑截水沟、基坑集水沟、集水井、泥浆沉淀池、苫盖密目网、洗车池。

实际措施布局：根据现场核查，施工单位在土地整治后进行回填覆土、雨水管布设和景观绿化，在施工过程中布设有基坑截水沟、基坑集水沟、沉沙池、排水沟、集水井等。目前场内植被长势良好，水土流失轻微。

3.4.2施工生产生活区

水保方案措施布局：根据已批复的水保方案，施工生产生活区的临时措施：排水沟、沉沙池。

实际措施布局：经现场核查，施工单位已在施工生产生活区周围设置了排水沟和沉沙池。目前施工生产生活区现已拆除，根据设计施工。

3.4.3土方临时堆场

水保方案措施布局：根据已批复的水保方案，土方临时堆场的临时措施：密目网苫盖。

实际措施布局：经现场核查，施工单位在土方堆放期间进行密目网苫盖。目前地块红线内的土方临时堆场现已拆除，施工结束后，施工单位已根据设计施工。

3.4.4施工便道

水保方案措施布局：根据已批复的水保方案，临时措施：排水沟、沉沙池。实际措施布局：经现场核查，施工单位在施工便道一旁设置了排水沟和沉沙池。目前红线外占地交还市政道路建设，不需要进行覆土整地和植被恢复。

3.5水土保持设施完成情况

3.5.1工程措施完成情况

3.5.1.1主体工程防治区

根据现场核查，施工单位已在场内铺设雨水管网，雨水管网总长为581.50m，与水土保持方案设计相比，雨水管网长度不变；已对项目主体工程区绿化用地进行土地整治，全面整地面积0.66hm2，与水土保持方案设计相比，土地整治面积不变；对项目主体工程区绿化用地进行覆土回填0.26万m3，覆土方量不变。

表3.5-1 主体工程防治区工程措施情况表

| 序号 | 防护措施 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 增减情况（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管 | m | 581.50 | 581.50 | 0 |
| 2 | 土地整治 | hm2 | 0.66 | 0.66 | 0 |
| 3 | 覆土 | 万m3 | 0.26 | 0.26 | 0 |

3.5.2植物措施监测结果

3.5.2.1主体工程防治区

根据现场核查，主体工程绿地面积0.66hm2，既美化环境，又提高绿地覆盖率，减少土壤流失量。与水土保持方案设计相比，景观绿化面积不变。

表3.5-2 主体工程防治区植物措施情况表

| 序号 | 措施名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 实际与方案比较（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观绿化 | hm2 | 0.66 | 0.66 | 0 |

3.5.3临时措施监测结果

3.5.3.1主体工程防治区

①排水沟

根据现场核查，排水沟采用矩形断面，M7.5浆砌砖结构，底宽45cm， 沟深40cm，沟壁砖砌厚12cm ，M10水泥砂浆抹面2cm，沟底采用C15 素砼浇筑厚10cm，沟底比降 5‰，共计布设排水沟454m。工程施工结束后施工单位已对其进行拆除；与水土保持方案设计相比，排水沟长度不变。

②沉沙池

根据现场核查，施工单位在主体工程区排水沟出口处布置沉沙池，采用三级沉沙池，长3.48m，宽2m，深1.5m，采用矩形断面，M7.5浆砌砖结构，池壁和隔墙砌厚24cm ，M10水泥砂浆抹面2cm，池底采用 C15素砼浇筑厚20cm，共计布设沉沙池2口。与水土保持方案设计相比，沉沙池数量不变。

③基坑截水沟

根据现场核查，施工单位已在基坑截水沟采用矩形断面，M7.5 浆砌砖结构，沟宽30cm，沟深35cm，沟壁砖砌厚度12cm，M10水泥砂浆抹面2cm，沟底采用C15 素砼浇筑厚10cm，共计布设基坑截水沟397m。工程施工结束后施工单位已对其进行拆除，与水土保持方案设计相比，基坑截水沟长度不变。

④集水井

根据现场核查，集水井采长80cm，宽80cm，深80cm，M7.5浆砌砖结构，池壁砖砌厚12cm，M10水泥砂浆抹面2cm，池底采用C15素砼浇筑厚10cm，共计布设集水井10口。工程施工结束后施工单位已对其进行拆除；与水土保持方案设计相比，集水井数量不变。

⑤基坑集水沟

根据现场核查，施工单位已在基坑底部集水沟采用矩形断面，M7.5 浆砌砖结构，沟宽30cm，沟深30cm，沟壁砖砌厚度12cm，M10水泥砂浆抹面2cm，沟底采用C15素砼浇筑厚10cm，共计布设集水沟386m。工程施工结束后施工单位已对其进行拆除；与水土保持方案设计相比，基坑集水沟长度不变。

⑥泥浆沉淀池

根据现场核查，在基坑旋挖桩和建构筑物基础钻孔灌注桩施工时，设置泥浆沉淀池，尺寸为4.5m×3.5m×1.0m，共计布设泥浆沉淀池5口。工程施工结束后施工单位已对其进行拆除；与水土保持方案设计相比，泥浆沉淀池数量不变。

⑦苫盖密目网

根据现场核查，在管槽施工时对堆放在管槽一侧的土方采用密目网苫盖，共计布设密目网3000m2；对场地平整裸露区域采用了密目网苫盖，共计苫盖密目网约5700m2。与水土保持方案设计相比，密目网数量增加100m2。

⑧洗车池

根据现场核查，在施工出入口处设置洗车池长8m，宽3m，深0.6m，采用C20钢筋砼结构，上盖钢格板。洗车池一侧配套沉淀池1口，采用矩形断面，C15砼结构，长1.8m，宽1.2m，深1m，池壁和池底采用C15 砼浇筑厚10cm。共计布设洗车池1座。与水土保持方案设计相比，密洗车池数量不变。

表3.5-3 主体工程防治区临时措施情况表

| 序号 | 防护措施 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 增减情况（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑截水沟 | m | 397 | 397 | 0 |
| 2 | 基坑集水沟 | m | 386 | 386 | 0 |
| 3 | 集水井 | 座 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | 沉沙池 | 座 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 排水沟 | m | 454 | 454 | 0 |
| 6 | 泥浆沉淀池 | 口 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | 苫盖密目网 | m2 | 8600 | 8700 | +100 |
| 8 | 洗车池 | 座 | 1 | 1 | 0 |

3.5.3.2施工生产生活防治区

①排水沟

根据现场核查，在施工生产生活区周围布设排水沟，采用矩形断面，M7.5浆砌砖结构，底宽30cm，沟深30cm，沟壁砖砌厚12cm，M10水泥砂浆抹面2cm，沟底采用C15素砼浇筑厚10cm，沟底比降3‰，共计布设排水沟155m，与水土保持方案设计相比，排水沟长度不变。

②沉沙池

根据现场核查，在施工生产生活区排水沟出口处布置沉沙池，长 2.0m，宽1.5m，深1m，采用矩形断面，M7.5浆砌砖结构，池壁砌厚24cm，M10水泥砂浆抹面2cm，池底采用C15素砼浇筑厚20cm。共计布设沉沙池1口。工程施工结束后施工单位已对其进行拆除，与水土保持方案设计相比，沉沙池数量无变化。

表3.5-4 施工生产生活防治区临时措施情况表

| 序号 | 防护措施 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 增减情况（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟 | m | 155 | 155 | 0 |
| 2 | 沉沙池 | 座 | 1 | 1 | 0 |

3.5.3.3土方临时堆场防治区

①密目网布苫盖

根据现场核查，施工单位已在土方临时堆场堆土表面采用密目网布苫盖，共计布设密目网布500m2。与水土保持方案设计相比，密目网布苫盖面积无变化。

表3.5-9 土方临时堆场防治区临时措施情况表

| 序号 | 防护措施 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 增减情况（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苫盖密目网 | m2 | 500 | 500 | 0 |

3.5.3.4施工便道防治区

①排水沟

根据现场核查，在施工便道沿线布设排水沟，采用矩形断面，M7.5浆砌砖结构，底宽30cm，沟深30cm，沟壁砖砌厚12cm，M10水泥砂浆抹面2cm，沟底采用C15素砼浇筑厚10cm，沟底比降5‰，共计布设排水沟509m，与水土保持方案设计相比，排水沟长度不变。

②沉沙池

根据现场核查，在施工生产生活区排水沟出口处布置沉沙池，长 2.0m，宽1.5m，深1m，采用矩形断面，M7.5浆砌砖结构，池壁砌厚24cm，M10水泥砂浆抹面2cm，池底采用C15素砼浇筑厚20cm。共计布设沉沙池1口。工程施工结束后施工单位已对其进行拆除，与水土保持方案设计相比，沉沙池数量无变化。

表3.5-10 施工便道防治区临时措施情况表

| 序号 | 防护措施 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际完成工程量 | 增减情况（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟 | m | 509 | 509 | 0 |
| 2 | 沉沙池 | 口 | 1 | 1 | 0 |

3.6水土保持投资完成情况

3.6.1水土保持方案投资

本项目水土保持总投资133.0556万元，其中主体设计已有投资 87.34万元， 方案新增投资45.7156万元。

水土保持总投资中工程措施投资25.07万元，植物措施投资52.13万元，施工临时工程投资29.84万元，独立费用21.34万元（其中水土保持监理费4.5万元，监测费7.45万元），基本预备费2.46万元，水土保持补偿费2.2156万元（本项目属于公办学校，根据闽发改价格函〔2023〕199号第三条第一点，建设公益性的学校、幼儿园、医院、养老服务设施、孤儿院、福利院、防洪等工程项目的可免征水土保持补偿费，故建议免征本项目水土保持补偿费）。

3.6.2水土保持实际总投资

本项目水土保持方案总投资134.74万元，水土保持总投资中工程措施投资25.07万元，植物措施投资60.08万元，临时措施投资30.90万元，独立费用17.23万元（水土保持监测费7.45万元，水土保持监理纳入主体监理0万元），基本预备费1.46万元，水土保持补偿费0万元。

表3.6-1 项目实际完成的水土保持投资汇总

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 | 林草措施费 |  | 设备费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程费 | 栽（种）植费 | 苗木、草、种子费 |  |  |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 25.07 |  |  |  |  | 25.07 |
| 1 | 主体工程防治区 | 25.07 |  |  |  |  | 25.07 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 18.49 | 41.59 |  |  | 60.08 |
| 1 | 主体工程防治区 |  | 18.49 | 41.59 |  |  | 60.08 |
| 三 | 第三部分施工临时工程 | 30.9 |  |  |  |  | 30.9 |
| 1 | 主体工程防治区 | 22.25 |  |  |  |  | 22.25 |
| 2 | 施工便道防治区 | 4.02 |  |  |  |  | 4.02 |
| 3 | 施工生产生活防治区 | 1.81 |  |  |  |  | 1.81 |
| 4 | 土方临时堆场防治区 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 |
| 5 | 其他临时工程 | 2.54 |  |  |  |  | 2.54 |
| 四 | 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 17.23 |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.78 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 5 |  |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  |  | 7.45 |  |
| 5 | 水土保持设施验收费 |  |  |  |  | 4 |  |
| 五 | 一至四部分合计 |  |  |  |  | 133.28 |  |
| 六 | 预备费 |  |  |  |  | 1.46 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 1.46 |  |
| 七 | 静态总投资 |  |  |  |  | 134.74 |  |
| 八 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 0 |  |
| 九 | 总投资 |  |  |  |  | 134.74 |  |

3.6.3投资变化的主要原因

- 主体工程区的植物措施在后续的施工中进行了详细的设计。较批复的水土保持投资增加7.95万元。

- 项目的水土保持监理纳入主体监理，较批复的水土保持投资4.50万元减少4.50万元。

- 项目的基本预备费较批复的水土保持投资2.46万元减少1.00万元。

- 水土保持补偿费减少2.2156万元。

- 主体工程区的苫盖面积较水土保持方案批复的量增加，较批复的水土保持投资29.84万元增加1.06万元。

- 建设管理费较批复的水土保持投资0.39万元增加0.39万元。

以上原因，使得水土保持投资总体增加1.6844万元。

由于以上投资变化，实际完成水土保持总投资134.74万元，比方案设计的水土保持总投资133.0556万元，增加了1.6844万元。投资变化客观、合理，符合实际，基本达到预期目标。

4  水土保持工程质量

4.1质量管理体系

根据工程的特点和施工情况，建设单位对项目实行项目经理负责制、招标投标制和工程监理制，水土保持工程的建设和管理亦纳入了主体工程的建设管理体系中。

为保证施工质量，经常性地对职工和施工人员进行水土保持宣传和施工质量教育，提高职工和施工人员的水土保持意识和质量意识。从经理到班组，规定了各自岗位和职责，明确了责任和义务，在工程施工中严格执行质量二检制，层层把关，施工质量达不到标准不验收，上一道工序未经验收或验收不合格的，不能进行下一道工序的施工制度，以确保工程施工质量。实行施工质量责任制和施工质量经济责任制，一发现施工质量问题，立即召开会议，及时解决问题，同时制定了质量制度和奖罚办法，对出现施工质量事故，实行“三不放过”，对出现施工质量事故的直接责任人实行处罚，对施工质量优良者实行奖励，保证施工技术人员跟班作业和质检员在现场检查执行权力，确保工程质量目标的实现。

工程质量控制流程见图4-1。

工程建设：鼓一小教育集团嘉达校区建设项目

建设单位：福州市鼓楼第一中心小学

代建单位：榕建德育（福州）建设投资有限公司

设计单位：福建省二建建设集团有限公司

施工单位：福建省二建建设集团有限公司

监理单位：福州市建设工程管理有限公司

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1工程划分及结果

根据水土保持方案设计的水土流失防治措施，结合工程实际水土保持措施建设情况，参考《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），将已实施的主体工程区、施工生产生活区和土方临时堆场的水土保持工程进行了项目划分。

表4-1  工程划分一览表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程划分 |
| --- | --- | --- |
| 土地整治工程 | △场地整治 | 每0.1hm2～1hm2为一个单元工程，不足0.1hm2的可单独作为一个单元工程，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程 |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 每个单元工程长50～100m，不足50m的可单独作为一个单元工程，大于100m 的可划分为两个以上单元工程 |
| 临时防护工程 | 覆盖 | 每 0.1hm2～1 hm2为一个单元工程，不足0.1hm2的可单独作为一个单元工程，大于1 hm2的可划分为两个以上单元工程 |
|  | △排水 | 每个单元工程长50～100m，不足50m 的可单独作为一个单元工程，大于 100m 的可划分为两个以上单元工程 |
|  | 沉沙 | 每一个沉沙池作为一个单元工程 |
| 植被建设工程 | △点片状植被 | 以设计图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1hm2～1hm2，大于1hm2可划分为两个以上单元工程 |

4.2.2各防治区工程质量评定

4.2.2.1监理单位工程质量检验方法

（1）土沟

1）基本要求

①土沟边坡必须平整、坚实、稳定，严禁贴坡。

②沟底应平顺整齐，不得有松散土和其他杂物，排水畅通。

2）实测项目

土沟检查项目见表4-2。

表4-2土沟检查项目表

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟底高程（mm） | 0,-30 | 水准仪：每200m测4处 | 3 |
| 2 | 断面尺寸（mm） | 不小于设计 | 尺量：每200m测2处 | 3 |
| 3 | 边坡坡度 | 不陡于设计 | 尺量：每200m测2处 | 2 |
| 4 | 边棱直顺度（mm） |  | 尺量：20m拉线，每200m测2处 | 2 |

- 外观鉴定

沟底无明显凹凸不平和阻水现象。不符合要求时，每处减 1~2 分。

（2）浆砌排水沟

1）基本要求

①砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱满，勾缝密实。

②浆砌片（块）石、混凝土预制块的质量和规格应符合设计要求。

③基础伸缩缝应与墙伸缩缝对齐。

④砌体抹面应平整、压光、直顺，不得有裂缝、空鼓现象。

2）实测项目

浆砌排水沟检查项目见表 4-3

表4-3浆砌排水沟检查项目表

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沟底高程（mm） | 0,-30 | 水准仪：每200m 测4处 | 3 |
| 2 | 断面尺寸（mm） | 不小于设计 | 尺量：每 200m测2处 | 3 |
| 3 | 边坡坡度 | 不陡于设计 | 尺量：每 200m测2处 | 2 |
| 4 | 边棱直顺度（mm） |  | 尺量：20m拉线，每200m 测2 处 | 2 |

3）外观鉴定

①砌体内侧及沟底应平顺。不符合要求时，减1~2 分。

②沟底不得有杂物。不符合要求时，减1~2 分。

（3）隐蔽工程

排水沟基础等重要隐蔽工程完工后，先由施工单位自检合格后，填报隐蔽工程验收单后由监理验收。

（4）绿化

1）基本要求

①绿化的种植材料应符合设计要求，不能及时种植的苗木应进行假植。

②绿化施工应按照设计文件所规定的施工方法与工艺进行，严格施工过程质量控制。

水土保持措施评估组对调查对象进行了项目划分，并确定抽查比例后，重点核查了各防治区的土质排水沟、沉沙池、塑料薄膜苫盖。检查结果表明：各防治区的措施布置方式符合设计要求。

2）实测项目

绿化实测项目表 4-4。

表4-4绿化实测项目表

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木规格与数量 | 符合设计 | 尺量：每lkm测50m | 1 |
| 2 | 种植穴规格 | 符合 CJJ/T82 的规定 | 钢尺量：每1km测50m | 1 |
| 3 | 土层厚度 | 符合 CJJ/T82 的规定 | 钢尺量：每lkm测50m | 1 |
| 4 | 苗木成活率（） | ≥85 | 目测：每lkm测200m | 2 |
| 5 | 草坪覆盖率（） | ≥95 | 目测：每lkm测200m | 3 |
| 6 | 其他地被植物发芽率（） | ≥85 | 目测：每lkm测200m | 2 |

3）外观鉴定

①草坪应无枯黄、无明显病虫害，不符合要求时减3分。

②草坪连续空白面积达0.5m2以上，每处减1～2分。

③边沟外侧绿化带、护坡道绿化带连续缺株4株以上（含4株），每处减2分。

④苗木有明显的病虫害的减5分。

4.2.2.2工程质量评定

根据施工期监理季报和监理总结报告，对照已完成签认的工程计量清单和质量监督报告等，同时结合现场调查和查阅施工记录、监理记录及相关质量评定技术文件，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），监理单位对实施的水土保持工程进行工程质量等级评定。

根据现场对工程进行现场实体质量检测、外观检查和查阅质量保证资料，并对分部、单位工程、合同段及建设项目进行质量评定，质量等级为合格工程，按《水土保持工程质量评定规程》，监理单位将水土保持工程措施单位工程和分部工程分别划分为4个单位工程、7个分部工程、59个单元工程，合格率100%。

已实施的水土保持设施监理划分及质量评定结果见表4-5。

表4-5  已实施的水土保持设施质量评定结果表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |  | 核查数量 | 核查比例 | 核查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整治工程 | △场地整治 | 土地整治 | 1 | 1 | 100% | 合格 |
|  | 覆土 | 覆土 | 1 | 1 | 100% | 合格 |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 雨水管网 | 6 | 6 | 100% | 合格 |
| 临时防护工程 | 沉沙 | 沉沙池 | 4 | 4 | 100% | 合格 |
|  |  | 集水井 | 10 | 10 | 100% | 合格 |
|  |  | 泥浆沉淀池 | 5 | 5 | 100% | 合格 |
|  |  | 洗车台 | 1 | 1 | 100% | 合格 |
|  | △排水 | 基坑排水沟 | 4 | 4 | 100% | 合格 |
|  |  | 基坑集水沟 | 4 | 4 | 100% | 合格 |
|  |  | 排水沟 | 12 | 12 | 100% | 合格 |
|  | 覆盖 | 密目网覆盖 | 10 | 10 | 100% | 合格 |
| 植被建设工程 | △点片状植被 | 景观绿化 | 1 | 1 | 100% | 合格 |
| 合计 | 7 | / | 59 | 59 | / | 合格 |

4.3弃渣场稳定性评估

经调查，本项目建设期未布设弃渣场。

4.4总体质量评价

自查初验表明，工程落实了水土保持方案中的水土保持措施及要求，已建水土保持设施工程质量合格，运行正常，已建成的水土保持设施管理维护工作由建设单位负责。

5 工程初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

工程运行初期，水土保持各项措施已建成，雨水管网、透水砖、植草砖措施运行正常，已实施的植物绿化生长良好，达到了绿化美化和水土保持的功效。

5.2水土保持效果

根据水土保持监测报告，水土流失防治“六项指标”情况如下：

（1）水土流失治理度

项目区总占地面积2.22hm2，治理达标面积2.19hm2，水土流失治理度可达98.65%，达到建设类一级标准。

（2）土壤流失控制比

项目建设区平均土壤流失量将降到320t/km2·a，项目区容许土壤流失量500t/km2·a，其土壤流失控制比为1.56，达到建设类一级标准。

（3）渣土防护率

本项目临时堆土0.80万m3，采取临时覆盖后，实际拦挡堆土量0.794万m3，本工程渣土防护率可达99.25%，达到建设类一级标准。

（4）表土保护率

根据业主提供资料，建设单位接纳该场地时，场地内已无可剥离表土，故本项目表土保护率不作评价。

（5）林草植被恢复率

本项目场地林草植被面积0.66hm2，实际可恢复林草植被面积约0.67hm2，林草植被恢复率达到98.51%，达到建设类一级标准。

（6）林草覆盖率

本项目场地林草植被面积0.66hm2，项目总占地面积2.22hm2，项目林草覆盖率可达29.73%，达到建设类一级标准。

综上所述，六项指标均可达到防治目标要求，本项目水土保持措施实施后，可以有效控制新增水土流失数量，维护工程区生态环境。

5.3公众满意度调查

在自验小组过程中，向“鼓一小教育集团嘉达校区建设项目”周边的居民进行了调查，调查结果显示：被调查者24人中，除部分人对“鼓一小教育集团嘉达校区建设项目”水土流失情况不了解“说不清”外，有22人认为该项目建设过程中采取了有效的水土保持措施，有21人认为工程的建设带动了当地经济的发展，有23人认为该工程的林草植被建设搞得好。

调查数据结果显示，大多数人认为鼓一小教育集团嘉达校区建设项目所采取的水土保持措施在恢复当地自然生态环境取得良好的效果，扰动区得到了有效治理。总体上看，被访问者项目的水土保持措施工程的评价较高。

6 水土保持管理

6.1组织领导

根据现场实地调查了解和建设单位、施工单位咨询，本项目在主体工程建设过程建设单位对项目的实施做了充分的组织和协调管理工作。项目主体设计过程已充分考虑了水土保持相关要求，在实施过程中得到了很好地落实，确保了项目的实施过程未造成较大的水土流失，对周边及河道未造成不利影响。

6.2规章制度

建设单位在工程建设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中。在建设过程中建立健全完善了水土保持工程质量管理体制，在施工中严格实行施工单位保证质量，监理单位负责质量监控，政府质量监督，各司其职，各负其责，将质量责任分层细化，贯穿于合同管理中。

为确保工程在施工中把水土流失降到最低，项目在施工准备期就制定了《“鼓一小教育集团嘉达校区建设项目”水土保持制度》，并成立相关工作领导小组，将该制度印发到项目部、各施工组和监理人员。

《制度》明确规定：

①严禁越界扰动地表和毁坏周边植被，严禁乱弃、乱倒土石方和建筑、生活垃圾。

②施工单位应建立健全质量管理体系，严格按水土保持设施设计图纸施工，按合同的质量条款实施质量管理，保证工程质量。

③本工程水土保持设施所需材料，由施工单位自行采购、运输、保管，沙、石料必须在合法料场购买，杜绝不合格材料的使用。

④施工单位应明确安全管理责任，建立健全安全管理机构组织，避免安全事故的发生。

⑤在施工中，若发现水土保持设施单位工程有缺陷，施工队应及时补救返工或者修复缺陷，直至合格投入使用。若发生水土流失或者防洪事件，应及时采取有效措施加以制止，所造成的损失由造成者负责赔偿，并按法律追究责任。

6.3建设管理

6.3.1工程招标投标过程

主体工程水土保持措施和植物措施的施工、材料采购及供应、施工单位招标纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。有关施工单位通过招标、投标承担水土保持工程的施工，施工单位都具有施工资质，具有一定技术与人才，自身的质量保证体系较完善。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业机构。

6.3.2合同及执行情况

工程措施施工合同：水土保持工程措施主要是雨水管网、植草砖、土地整治、回填覆土、基坑截水沟、基坑集水沟、洗车池（含三级沉淀池）、排水沟、沉沙池、密目网苫盖、景观绿化等，与主体工程同步进行，由施工单位福建省二建建设集团有限公司承建。

工程建设监理：福州市建设工程管理有限公司对主体工程及水保方案批复的水保工程进行监理。

工程项目管理的过程实际上就是执行合同的过程，有效的合同管理是确保建设目标（质量、投资、工期）的主要手段。因此，从“鼓一小教育集团嘉达校区建设项目”实施开始，建设单位等相关部门采取了一系列积极措施，确保该工程水土保持项目的正常实施。主要技术保障措施如下：

（1）严格按照合同约定规范管理各施工单位，要求各施工单位必须按照合同约定建立完善的施工技术保障体系、施工管理体系、安全保障体系、现场文明施工管理体系。做好施工现场的水土保持工作，避免因施工造成新的水土流失。

（2）针对水土保持工作的特性，进行详细技术交底，使各施工单位更好地掌握和熟悉水土保持技术规范标准，满足现场施工需要。

（3）严格按照水土保持设计图纸和技术要求进行土建项目施工，所有完工项目必须按照有关技术规范及质量评定标准进行验收。

（4）要求各施工单位加强管理，牢固树立现场各级管理人员和施工人员的工程施工质量意识。

（5）监督监理单位按照相关监理规范的要求，加大协调、监督管理力度，扎实做好施工现场监理工作，对工程部门及关键工序实行旁站跟踪监控。

采取以上技术保证措施后，各分项工程合同中的有关水土保持工作内容得以顺利执行，合同工程措施、植物措施及临时措施基本按合同约定实施。

6.4水土保持监测

2023年10月，代建单位委托福州市勘测院有限公司开展水土保持监测工作。截至目前一共提交了1份回溯性调查报告和6份监测季报，并于2025年7月提交了水土保持监测总结报告。

6.5 水土保持监理

水土保持监理并入主体监理，由福州市建设工程管理有限公司进行水土保持监理，确保工程质量。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

在工程建设过程中行政主管部门通过建设单位报送的水土保持监测季报等相关资料，对工程水土保持工作开展情况与建设单位进行多次联系和沟通，并提出相应的指导意见。建设单位根据水行政主管部门的指导意见，并结合工程实际施工情况，及时安排施工责任单位予以落实和整改。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据已批复的水土保持方案报告及水土保持方案批复文件，本项目免征水土保持补偿费。

6.8水土保持设施管理维护

工程已建成的水土保持设施由福州市鼓楼第一中心小学负责。管理单位指派专人负责各项设施的日常管护，要求对工程措施不定期检查，出现异常情况及时修复和加固；植物措施不定期进行抚育，出现死亡情况及时补植、更新，确保水土保持设施正常运行。

从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行正常。

7 结论及阶段工作安排

7.1结论

福州市鼓楼第一中心小学对防治责任范围内的水土流失进行了全面、系统的治理，项目区总占地面积2.22hm2，扰动地表面积为2.22hm2。

根据水土保持方案设计和工程实际情况，项目建设区完成的水土保持设施工程有雨水管网、土地整治、回填覆土、基坑截水沟、基坑排水沟、洗车池、排水沟、沉沙池、密目网苫盖、景观绿化等。

实施措施后水土流失治理度达到98.65%，土壤流失控制比为1.56，渣土防护率达到99.25%，表土保护率不作评价，林草植被恢复率达到98.51%，林草植被覆盖率达到29.73%。目前，已经实施的各项防治措施运行效果良好。经过治理，项目建设区的生态环境得到了一定程度的改善。随着工程竣工验收工作的开展，结果均为合格。

7.2遗留问题安排

本项目较好地完成了《水土保持方案》设计的任务，总体上工程质量均达到合格以上，防治目标绝大部分达到和超过防治标准的要求，项目建设满足工程竣工验收的条件。但仍有如下几点需要进行补充和完善。

（1）定期巡查项目建设区内已落实水土保持设施运行情况，及时整修损坏的水土保持设施；

（2）应加强对水土保持设施的管理与维护，以发挥长远效益；

8 附件及附图

8.1 附件

附件 01 水土保持大事记

附件 02 《福州市鼓楼区发展和改革局关于鼓一小教育集团嘉达校区建设项目项目可行性研究报告的批复》（鼓发改基〔2022〕29号）

附件 03  福州市水利局《关于鼓一小教育集团嘉达校区建设项目水土保持方案的批复》（榕水利批〔2024〕1号）

附件 04 渣土运输单

附件 05 工程验收照片

8.2 附图

附图 01 项目总体布置图

附图 02 水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图